2020年度兰州新区应急管理局部门预算

执行情况自评报告

兰州新区财政局（国有资产监督管理局）：

根据《兰州新区财政局（国资局）关于开展2020年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》要求，我局认真组织，根据年初制定的绩效目标，对本单位项目支出、省市下达的转移支付和部门整体支出开展自评，现将自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

全面负责新区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、危险化学品的行业安全生产监督管理工作。

（二）内设机构及所属单位概况

兰州新区应急管理局内设办公室、安全生产协调科、工商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、公共安全监管科、应急救援科，2020年人员编制数33人，实有人员28人，其中，公务员（参公）10人，事业干部12人，聘用干部6人。

二、绩效自评工作组织开展情况

本单位成立了以财务分管领导为组长，各科室负责人、为组员的绩效自评工作领导小组，领导小组下设绩效自评工作办公室，财务主管担任绩效自评办公室主任，本级预算资金、省市转移支付资金、省市直接下拨资金均纳入自评资金范围，由相关科室负责本科室项目资金执行情况，填写完成由科室分管领导审核后，报绩效自评工作办公室审核汇总上报。

从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2020年我局预算收入共计1687.89万元，其中基本预算657.15万元、项目预算1030.74万元。

2020年我局预算支出共计1613.06万元，其中基本预算657.15万元，项目预算955.91万元。按照支出功能分类：一般公共服务支出46.47万元，灾害防治及应急管理支出1492.89万元，住房保障支出22.81万元，社会保障和就业支出27.92万元，卫生健康支出22.98万元。

2020年年末结转结余资金74.82万元，其中人员经费7.58万元，项目经费67.24万元。

2020年度，“三公经费”总额为3.02万元，其中公务接待费为0.5万元，无因公出国（境）情况；公务用车运行费2.52万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年，在党工委、管委会的正确领导下，兰州新区应急管理局严格对照《甘肃省安全生产防灾减灾应急救援目标责任书》和新区年度目标要求，全力以赴防风险、除隐患、保安全，全面推进新区应急管理工作迈上新台阶，取得新进步。

1. 年度总体绩效目标

目标1：全面落实安全生产责任制，在重点行业、重点领域、重点时段组织开展安全生产检查专项整治，抓好隐患整改落实。

目标2：部署推动全民性安全防灾教育体系建设，制定实施年度安全生产、防灾减灾、应急救援教育培训计划。

目标3：依法开展危险化学品、烟花爆竹领域的行政许可和审批工作；开展危险化学品、烟花爆竹领域的行业监管工作。

目标4：建立健全应急协调联动机制，建立完善灾害事故风险分析、应急信息共享、应急快速响应、应急培训演练等应急管理工作机制。对新区发生的安全生产类、自然灾害类等突发事件协调开展应急救援，及时上报突发应急事件信息。

目标5：实施高层建筑消防安全治理为民办实事项目，加强对高层建筑的消防安全管理，防范化解高层建筑消防安全风险，提升高层建筑灭火救援水平和居民自防自救能力。

2. 年度总体绩效目标完成情况

目标1完成情况：重点领域安全生产工作每季度开展1次专项检查，组织开展了“安全生产宣传月”、“《安全生产法》宣传周”活动，开展安全生产培训教育5期。组织安委会各成员单位先后成立20余个服务指导组，服务指导企业223家，查出问题隐患309项，已整改309项，整改率100％。邀请专家参与督查检查各类生产经营单位730余家（次），查处各类问题隐患2520余项，邀请省厅派驻专家在化工园区开展指导服务31次，检查指导企业53家次，提出意见建议和问题隐患350余项。

目标2完成情况：开展应急救援教育专题培训2次，开展5.12防灾减灾日宣传活动及应急救援演练活动，积极组织参加全省大培训大学习大提升应急安全大课堂14期，参训人员近400人次，应急管理队伍能力素质明显提升。

目标3完成情况：开展危险化学品、烟花爆竹领域的行业监管工作，化工园区开展专家检查指导服务73.5天，积极构建“企业五分钟自救，园区十分钟抢救，新区二十分钟补救”的三级救援体系，组建临时消防救援力量，配备消防队15名、消防车3辆，24小时驻勤化工园区，以备化工园区临时消防、应急救援。67个危险化学品建设项目通过安全条件审查，42个项目通过安全设施设计审查。

目标4完成情况：建立了覆盖新区3个镇25个行政村、14个城市社区的灾害信息员队伍，与驻区武警部队建立了重大救援行动联动机制，与公安、卫健、消防部门建立了突发事件应急信息共享机制，推动预警信息发布工作向制度化、规范化、标准化发展。积极与卫健、经发、建设交通等部门完善联动调用机制，先后4次紧急调拨帐篷、折叠床、棉被、棉大衣等物资1320件，动员爱心企业捐助口罩、消毒液等防护物资2200件（个），积极与中国石油西南管道、兰州石化消防六大队、中川消防支队衔接，达成了应急救援力量共建共享合作协议。先后开展了防汛抗洪、突发重大自然灾害暨危险化学品生产安全事故、救援队伍拉动共5次综合性应急演练，各园区和各行业部门结合实际开展应急演练45场次。

目标5完成情况：积极争取省上配套资金213万元，报请管委会配套400万元，精心组织摸底调查、招投标等各项工作，按时完成了18个高层住宅小区高层消防安全设施的配备安装。目前，25部微型消防站调度指挥终端、25套高层住宅逃生气垫、28个微型消防站装备器材、3300户逃生缓降器已全部安装到位，有效提升了高层建筑灭火救援水平和居民自防自救能力。

- 各项指标完成情况分析

1.预算执行情况

全年预算资金执行率95.57%，其中基本预算执行率100%，项目预算执行率92.74%，项目资金执行与既定目标有差距，主要原因是省上下达资金在项目实施过程中进一步节约财政资金，部分项目已实施完毕，资金未使用完毕，存在结余。

2.部门管理。包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理，总分值20分，得分18.87分。项目支出预算执行率与结转结余变动率偏离绩效目标，项目支出预算执行率偏离绩效目标原因与下一步改进措施：省下达资金有结余，项目实施过程中进一步节约财政资金，部分项目已实施完毕，资金未使用完毕，存在结余。下一步，我局在做项目预算时，要充分调研，在保证项目质量的情况下，进一步节约财政资金，提升资金使用效益。

结转结余变动率偏离绩效主要原因与改进措施：年初结转资金43.31万元，上缴财政安全生产监督检查、隐患治理及事故查处经费7.22万元，公务车辆租赁、执法车辆租赁运行经费上缴0.12万元，安全生产执法能力建设专项资金13.22万元，共计上缴财政统一统筹安排资金20.56万元，上缴资金原因是2019年项目执行完毕，资金有结余。下一步，在项目执行完毕财政资金有结余时，及时上缴财政部门统一重新安排，进一步提升资金使用效益。

3.履职效果。包括安全检查及隐患排查、安全生产工作专题培训、烟花爆竹生产零售企业颁发证件、事故调查、防震减灾专题培训、防震减灾专题宣传、应急演练、应急救援、高层消防建筑民生项目、部门效果目标、社会影响等11项二级指标，各项指标均高质量完成，总分50分，得分50分。

4.能力建设。包括长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理等5项二级指标，中期规划建设完备，党建工作规律化开展，信息化管理覆盖率达90%,人员培训机制完备，档案管理完备，总分10分，得分10分。

5.服务对象满意度。包括人民群众满意度及企业满意度。我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达85%，未达到预期效果。总分10分，得分8.5分。主要原因一是开展了多次宣传培训，但群众参与度还不够高，二是通过对企业开展安全生产宣传教育活动及安全生产隐患排查、检查活动，提升了企业安全生产水平，但对排查出的隐患解释分析不足，企业隐患治理情况跟踪不到位。下一步，将创新宣传活动方式，使宣传活动更接地气，提升群众参与度，加大专家服务排查力度，对排查出的隐患对企业逐项清晰交代，提升企业安全水平。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，

资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会议，“三公经费”严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

项目总体绩效目标和核心绩效指标均超指标完成，但在执行过程中，发现部绩效目标设定还需要进一步细化和量化。下一步，我单位将从以下几点改进：一是加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制，细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。三是科学设置绩效目标，督促各业务科室严格按照绩效目标实施项目，切实提高资金使用效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算支出项目8个，当年财政拨款834.31万元，全年支出767.18万元，执行率92%。通过自评，8个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）安全生产监督检查及事故查处专项

1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款30万元，上年结转结余资金8.66万元，共计财政拨款收入38.66万元，全年执行支出38.66万元，执行率100%，项目执行得分10分。

2.总体绩效目标完成情况：全年邀请专家参与督查检查各类生产经营单位730余家（次），查处各类问题隐患2520余项。同时，邀请省上派驻专家在化工园区开展指导服务31次，检查指导企业53家（次），提出意见建议和问题隐患350余项，新区安全专业化水平得到有效提升。全年针对“春节”“两会”、国庆、春节等重点时段和危化、特种设备、交通运输、人员密集场所等重点领域组织开展安全生产大检查活动8次，全年管委会挂牌督办重大安全隐患11项，新区安委办挂牌督办重大安全隐患58项，各园区、各行业主管部门直接督办一般性安全隐患4000余项，一大批问题隐患得到有效根治。全年除道路交通事故外，8起事故均按期完成调查。先后组织开展了防汛抗洪、突发重大自然灾害暨危险化学品生产安全事故、森林草原防灭火、应急救援装备实操暨救援队伍拉动共5次综合性应急演练，应急响应、应急处置的能力和水平进一步提升。

3.各项指标完成情况分析：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。

（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，安全监管的精准度和专业化水平有效提升，重大事故隐患得到根治，事故灾害应急救援能力提升，督促企业主体责任有效落实，新区整体安全生产水平全面提升，分值30分，得分30分。

（3）满意度指标，服务企业满意度为90%，未达到年初设定值95%，分值10分，得分9分，主要原因是在新区经济社会高质量高速度跨越式发展的情况下，各行业生产经营单位数量增速较快，生产经营活动频繁，现有安全生产监管服务能力和水平与新区高质量发展还存在一定差距。下一步，将以全面推进新型应急管理体系建设和自然灾害防治能力建设为主线，以深入开展安全生产专项整治三年行动为切入点，以减少一般事故、遏制较大以上事故为目标，以“三级督办”和绩效考核为有效抓手，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，提升风险防控、隐患治理、防灾减灾和应急救援整体工作水平，营造新区高质量发展的良好环境。

（二）安全生产宣传教育经费专项

1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款0万元，上年结转结余资金7.06万元，共计财政拨款收入7.06万元，全年执行支出7.06万元，执行率100%，项目执行得分10分。

2.总体绩效目标完成情况：全年组织了“安全生产月”和“5.12”防灾减灾宣传日2次大型宣传活动。组织了“兰州新区安全生产及防灾减灾救灾业务能力提升培训班”，培训各园区各部门各重点企业安全负责人和安全管理人员150人次，组织了“兰州新区危险化学品安全监管专题辅导”，组织培训新区及各园区危险化学品监管相关负责人，重点危化企业管理人员100余人次。部署开展高危行业领域安全技能提升行动，1440余名企业“三项岗位人员”参加了安全职业资格教育培训。

3.各项指标完成情况分析：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。

（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，全面提升了群众安全知识知晓率，全面提高了企业三项岗位人员管理能力和操作水平，提升了新区安全生产环境，分值30分，得分30分。

（3）满意度指标，服务企业满意度为90%，未达到年初设定值95%，分值10分，得分9分，主要原因是安全宣传的形式还比较单一，宣传的广度不够，群众安全知识知晓率还不高。下一步，进一步增加宣传载体和宣传广度，提高宣传覆盖率。

项目自评结果为“优”。

（三）执法车辆租赁运行经费专项

1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款0万元，上年结转结余资金0.24万元，共计财政拨款收入0.24万元，全年执行支出0.24万元，执行率100%，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况：2019年度开展常安全生产检查业务、事故调查等工作未支付费用2400元，2020年4月支付2400元。

3.各项指标完成情况分析：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。

（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，保障了日常安全生产检查业务、事故调查等工作临时用车，进一步提升了安全生产监督管理水平，提升了新区安全生产监督管理综合能力，分值30分，得分30分。

（3）满意度指标，租赁车辆司机满意度为85%，未达到年初设定值90%，分值10分，得分8.5分，主要原因是租赁社会车辆，司机对发票开具等没有经验，开具发票滞后，导致2019年费用2020年支付。下一步，将及时提醒并指导司机开具发票，予以结算。

项目自评结果为“优”。

（四）安全生产执法能力建设专项资金专项

1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款0万元，上年结转结余资金6.78万元，共计财政拨款收入6.78万元，全年执行支出6.78万元，执行率100%，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况：按兰州新区党工委办公室关于开展新区各类档案资料收集整理归档工作的通知，经管委会同意，2019年11月将安全生产执法能力建设专项资金用途调整为原兰州新区综合执法局档案整理经费，2020年原兰州新区综合执法局2012-2018年文件资料及财务资料，整理文书档案  6334件，数字化扫描51137页，会计档案整理182卷，移交新区档案馆统一管理，。

3.各项指标完成情况分析：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。

（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，使得档案管理更规范，档案查询更便捷，分值30分，得分30分。

（3）满意度指标，工作人员满意度满意度为85%，未达到年初设定值90%，分值10分，得分8.5分，主要原因是邀请第三方整理档案，档案在兰州市统一整理，整理过程中（2020年1月至5月），给需要查询档案人员带来了不便。档案整理完成移交后，解决了此项问题。

项目自评结果为“优”。

（五）2020年陇南汛情援助资金专项

1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款400万元，上年结转结余资金0万元，共计财政拨款收入400万元，全年执行支出400万元，执行率100%，项目执行得分10分。

2.总体绩效目标完成情况：2020年8月，经兰州新区管委会第29次会议研究，决定向陇南市捐赠救灾资金300万元，向甘南州捐赠救灾资金100万元，由管委会领导带队，赴陇南市、甘南州开展捐赠慰问活动。

3.各项指标完成情况分析：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。

（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，降低了灾害影响，提升了新区整体形象，分值30分，得分30分。

（3）满意度指标，接受捐赠者满意度为90%，达到预期目标值，分值10分，得分10分。

项目自评结果为“优”。

（六）高层建筑消防安全治理消防器材采购资金专项

1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款149.87万元(此项目为中期调整资金，财政下达指标400万元，年底收回指标250.13万元)，上年结转结余资金0万元，省级直接下达资金213万元，共计财政拨款收入362.87万元，全年执行支出299.77万元，执行率83%，预算执行得分8.3分。

2.总体绩效目标完成情况：为有效防范和化解高层建筑消防安全风险，提升新区高层建筑灭火救援水平和居民家庭自防自救能力，按照《2020年全省高层建筑消防安全治理工作任务分解方案》（甘消委发〔2020〕1号）要求，选定3个街道、4个社区的18个高层住宅小区落实装备器材配备工作，配备微型调度指挥终端、逃生气垫25套，配备街道社区微型消防站器材装备28套，选定3300户配备家用火灾应急器材箱和逃生缓降装置。截至2020年10月15日，7个消防站柜体及装备器材、消防气垫，25台智慧终端，3300套逃生缓降器、消防器材装备箱配发工作全部完成。并按要求，认真做好“两表”（消防器材箱统计表、高层逃生缓降装置箱统计表），“一书”（保养情况告知书）、“一照片”（住户领取装备和装置箱后现场拍摄并标明小区楼栋单元房号住户姓名的照片）建档备案工作，确保消防器材有据可查、有迹可循。

3.各项指标完成情况分析：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。

（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，提升了高层建筑救援水平，提高了居民自救互救能力，分值30分，得分30分。

（3）满意度指标，群众满意度为80%，未达到预期目标值90%，分值10分，得分8分。主要原因是按照省上要求，对10楼及以下住户配备家用火灾应急器材箱和逃生缓降装，对省上政策宣传不到位导致有部分不符合条件未领取群众不满意，对配备装备群众主要以集中培训方式开展培训，培训不全面。改进措施：邀请专家，逐门逐户上门、全方位开展培训；加大宣传力度，全方位宣传，力争把实事办实，把好事办好。

全年总体绩效目标及各项指标均完成，因省厅验收推迟，资金支付工作较为滞后，项目自评结果为“优”。

（七）防震减灾专项补助经费专项

1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款0万元，上年结转结余资金0万元，省地震局直接下达资金10万元，共计财政拨款收入10万元，全年执行支出8.14万元，执行率81.4%，预算执行得分8.14分。

2.总体绩效目标完成情况：开展了1次综合应急救援演练及2次夜间应急救援拉练；开展1次灾害信息员业务培训；开展七进防震减灾知识宣传。

3.各项指标完成情况分析：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。

（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，提高了应急队伍应急处置能力，提升了防震减灾意识，完善了新区应急体系建设，分值30分，得分28分，主要原因是5.12防灾减灾日宣传活动开展过程中，参与群众人数约1千人，群众参与度有待提高。下一步，将组织多种多样宣传活动，提升群众参与率，增强群众防震减灾意识。

（3）满意度指标，群众满意度为85%，未达到预期目标值90%，分值10分，得分8.5分。主要原因是群众在参与防震减灾宣传活动及演练活动时，被动接收信息多，主动参与了解少，群众满意度有待提高。下一步，将创新开展宣传活动与演练活动，事群众参与感与满意度双提升。

项目自评结果为“优”。

（八）2020年度市县防震减灾业务能力培训经费专项

1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款0万元，上年结转结余资金0万元，省地震局直接下达资金8.8万元，共计财政拨款收入8.8万元，全年执行支出6.53万元，执行率74%，预算执行得分7.4分。

2.总体绩效目标完成情况：此项资金为省级直接下达资金，为承办全省2020年度市县防震减灾业务能力培训班专项资金，针对全省市县地震灾害风险普查和地震易发区房屋设施加固工程的业务骨干，10.22日开展了1次防震减灾业务能力培训班，进一步提升业务人员的综合能力。

3.各项指标完成情况分析：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。

（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，防震减灾水平有效提升，灾害处置能力显著提高，应急体系进一步完善，分值30分，得分30分。

（3）满意度指标，群众满意度为85%，未达到预期目标值90%，分值10分，得分8.5分。主要原因是首次承办省地震局培训，经验不足，调研不够，对人员接待、食宿安排上尚有不足之处。下一步，在承接大型培训活动时，会前加大调研力度，精心编制培训方案，提高参训人员满意度。

项目自评结果为“优”。

五、部门管理的省、市对新区转移支付绩效自评情况分析

2020年，本部门共管理省、市转移支付3项，当年各级预算共安排188.73万元（年初下达指标205.64万元，支出188.73万元，指标结余部分财政收回），其中：中央下达185.7万元（财政下达指标200万元），省级预算安排3.03万元（财政下达指标5.64万元），市级预算安排0万元；当年支出188.73万元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）2019年中央自然灾害救灾资金（洪涝）项目

1.项目支出预算执行情况：当年转移支付资金94.13万元（年初财政下达指标100万元，年底收回指标5.87万元），全年执行支出94.13万元，执行率100%，预算执行得分10分。

2.总体绩效目标完成情况：

（1）开展汛前检查1次，汛期督查5次，召开防汛抗旱工作联席会议1次。（2）排查防汛工程隐患点16个，处置突发险情3起，添置防汛抢险设备物资90件（套）。（3）市政集团、城投集团各成立1支防汛抢险队伍。

3.各项指标完成情况分析：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。

（2）效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，降低了经济损失，灾区社会秩序进一步稳定，降低了防洪风险，防汛体制机制进一步健全，分值30分，得分30分。

（3）满意度指标，受灾群众对于救助的满意度为90%，未达到预期目标值95%，分值10分，得分9分。主要原因是在对受灾群众救助过程中，群众情绪不稳定，主动了解少，群众满意度有待提高。下一步，将开展宣传活动与心理辅导，提升群众满意度。

项目自评结果为“优”。

（二）2019年中央自然灾害救灾资金（地质）项目

1.项目支出预算执行情况：当年转移支付资金91.57万元（年初财政下达指标100万元，年底收回指标8.43万元），全年执行支出91.57万元，执行率100%，预算执行得分10分。

2.总体绩效目标完成情况：（1）排查无明确责任主体的地质灾害隐患点12处，其中小型规模等级的有7处，发现中型规模等级的有5处。（2）召开了新区地质灾害应急专题会议1次。（3）添置防汛抢险设备物资80件（套）。（4）跟踪督办1起地质灾害隐患，直至销号。（5）市政集团、城投集团各成立1支应急抢险队伍。

3.各项指标完成情况分析：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。

（2）效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，降低了经济损失，灾区社会秩序进一步稳定，二次人员伤亡安置率降低，分值30分，得分30分。

（3）满意度指标，基层群众对成功救人和人员转移满意度为90%，未达到预期目标值95%，分值10分，得分9分。主要原因是在对群众转移过程中，群众有抵触情绪，群众满意度有待提高。下一步，将开展宣传活动与心理辅导，提升群众满意度。

项目自评结果为“优”。

（三）安全生产及应急管理专项项目

1.项目支出预算执行情况：当年转移支付资金3.03万元（年初财政下达指标5.64万元，年底收回指标2.61万元），全年执行支出3.03万元，执行率100%，预算执行得分10分。当年转移支付资金3.03万元，全年执行支出3.03万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况：化工园区及重点县安全咨询专家组成立以来，为新区危险化学品企业和基层监管人员提供了大量技术指导和服务，充分发挥了“指导、排查、服务”的作用，切实提高新区化工园区本质安全水平，促进了新区化工园区高质量高标准建设。2020年共开展专家指导服务46次，指导服务企业68（次），提出意见建议及问题450余项,全面未发生安全生产事故，未造成经济损失。

3.各项指标完成情况分析：

（1）产出指标，数量指标为在职专家每年不少于30天工作任务，3名专家总计服务90天。实际3名专家共计开展指导服务73.5天，离目标值差16.5天，实际完成率为81.7%。其主要原因是1-2月为疫情防控重要时期，未开展指导服务工作。质量指标为专家要坚持问题导向，实事求是地排查隐患风险，将企业安全生产中存在的问题逐一发现，并出具指导服务意见。2020年工作中，3名专家均能认真履行职责，一针见血的指出化工园区企业安全管理中存在的问题隐患，并逐条逐项出具意见。2020年开展专家指导检查46次，指导服务企业68个（次），提出意见建议及问题450余项，其中现场技术性问题较多，整体性问题较少。时效指标为企业需要提供专业性指导服务时，要能尽快前往园区提供帮助。2020年新区应急局按需对接3名专家及时前往化工园区对企业的安全管理、试生产情况进行“问诊把脉”，帮助企业发现安全隐患。成本指标为专家使用的经济性。2020年度，新区应急局根据化工园区企业建设、投产进度，按需合理聘请省厅派驻专家，对企业开展专业性的指导服务，发现问题，及时整改，帮助企业快速投产。年度未出现资源及资金浪费情况。分值50分，得分47.17分。

（2）效益指标，经济效益指标为化工园区不发生安全生产事故，不造成经济损失。2020年度，新区化工园区未发生一起安全生产事故，未造成直接经济损失。社会效益指标为化工园区的安全管理水平较上年度显著提高。相较于上年度，2020年对化工园区各入驻企业的安全管理要求更加严格，在充分发挥专家力量的基础上，各企业的安全风险及隐患及时消除，整体上安全管理水平显著提高。生态效益指标为不发生化工事故，不造成环境污染。2020年度未发生安全事故，未造成大气、土壤环境不可逆污染。可持续性指标为安全生产工作稳步推进。通过严审批、严验收、严处罚、严监管等手段措施，实现从危化品项目建设、生产、储存、经营、运输等环节全方位跟进、全链条监管，对各重点企业全面“体检”，确保隐患排查横向到边、纵向到底，安全生产工作稳步推进。分值30分，得分30分。

（3）满意度指标，服务对象满意度指标为满意度达到90%。各服务对象暨新区化工园区各企业对聘请行业专家开展专业化服务指导工作高度好评，满意度为98%，高于90%。

2020年度，化工园区及危险化学品重点县聘用专家资金的总体绩效目标、三大一级指标、七大二级指标基本达标，但仍存在一定差距。主要原因有：一是因1-2月处于新冠肺炎疫情防控重要时段，按照减少外出等疫情防控相关要求，新区应急管理局未开展专家指导服务工作，故3名专家工作天数少于90天，未达到100%。二是因省厅派驻的3名专家均为在职且为省级专家库专家，因工作原因、无法协调，致使不能按需到场指导，进而服务天数不达标，个别问题隐患不能及时发现，影响数量、时效及满意度指标。三是专家指导服务队现场不符合规范等技术性问题关注较多，对问题进行系统性分析及产生原因分析不够。项目自评结果为“优”。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局2020年预算支出绩效情况良好，下一步，我们将进一步加强财务管理，严格执行《预算法》，以绩效评价结果为导向，提高企业和群众的满意度，真正建立起服务型和效能型单位。

绩效自评结果根据财政相关要求进行公开。

兰州新区应急管理局

2021年3月12日